LẬP KẾ HOẠCH SPRINT 5 CHO VÍ RIKKEIPAY

# Phần 1 – Phân tích

1. Tính Planning Capacity

Tú: 10 × 6 − 6 = 54 giờ.

Vy: 10 × 6 = 60 giờ.

Khoa: 9 × 6 − 4 = 50 giờ.

Hà: (10 − 2) × 6 = 48 giờ.

Tổng Planning Capacity: 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ.

2. Khoảng Velocity dự báo

Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 SP.

Trung bình: (18 + 20 + 19 + 15) / 4 = 18 SP.

Khoảng Velocity dự báo: 15–20 SP.

# Phần 2 – Thiết kế Sprint

1. Sprint Goal

Giúp khách hàng thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay ổn định và yên tâm nhận lại tiền vào ví khi chuyến đi bị hủy.

2. Các PBI được chọn

| PBI | SP | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Hoàn thiện Integration Test để thanh toán hoạt động ổn định. |
| Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Giúp khách hàng nhận lại tiền khi chuyến đi bị hủy. |
| Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Giúp khách hàng kiểm tra số dư và xác nhận giao dịch hoàn tiền. |
| Tổng | 16 SP | Nằm trong khoảng Velocity dự báo 15–20 SP. |

3. Các PBI không chọn

• Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP): Nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng nên chưa sẵn sàng triển khai.

• Giao diện chủ đề Tết (2 SP): Không trực tiếp phục vụ Sprint Goal về thanh toán và hoàn tiền.

• Chat với tài xế (5 SP): Không trực tiếp giải quyết vấn đề thanh toán và hoàn tiền của khách hàng.

Không chọn thêm PBI chỉ để tận dụng số SP còn trống, vì cần ưu tiên hoàn thành Sprint Goal.

# Phần 3 – Phân rã PBI hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy

| Task | Công việc | Đầu ra kiểm chứng được |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý hoàn tiền khi chuyến bị hủy. | Tiền được hoàn vào đúng ví và số dư được cập nhật chính xác. |
| 2 | Xử lý và kiểm tra các trường hợp hoàn tiền trùng lặp. | Kiểm thử xác nhận một chuyến bị hủy chỉ được hoàn tiền một lần. |
| 3 | Viết Integration Test cho chức năng hoàn tiền. | Bộ kiểm thử xác nhận việc hủy chuyến, hoàn tiền và cập nhật lịch sử giao dịch hoạt động đúng. |